## Reporte final
H. VIII AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
REPORTE DESTINO DEL GASTO
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) FAIS MUNICIPAL
TERCER TRIMESTRE 2020
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2020 | 3 | BCN200301750309 | Proyecto de inversión | 3069867.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3069867.7, modificado:2843375.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PLAYAS DE ROSARITO LOCALIDAD PLAYAS DE ROSARITO ASENTAMIENTO VILLAS SIBONEY - 59115 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRODEUR | 59115 | S | 980 | 840 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2446.0, meta_modificada:2446.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE TABASCO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA CONSTITUCIÓN, 22707 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE BUENA VISTA Y CALLE SAN LUIS, CALLE HUACATAY A UN COSTADO DE LA PLANTA TRATADORA DE LA CES, lon:-117.04192597, lat:32.35727769}} | 2020-08-24 | 2020-10-30 | 2843375.01 | 2843375.01 | 2843375.01 | 853012.5 | 853012.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR-R33-2020-ROS-LP-02, contratista:FATPAD PROYECTOS S A DE C V, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2843375.01, importe_modificado:2843375.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1750309/proyecto_PROCESO, 1750309/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCN200301764144 | Proyecto de inversión | 115299.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115299.94, modificado:115299.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN PLAYAS DE ROSARITO LOCALIDAD PLAYAS DE ROSARITO ASENTAMIENTO CONSTITUCIÓN - 103113 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRODEUR | 103113 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MEXICALI INTERIOR 5109 COLONIA CONSTITUCIÓN, 22707 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE TUXTLA GUTIERREZ, AVENIDA VERACRUZ A UNA CUADRA DE TACOS EL RANA, lon:-117.04043779, lat:32.35991473}} | 2020-08-10 | 2020-10-10 | 115299.84 | 115299.84 | 115299.84 | 34589.95 | 34589.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR-R33-2020-ROS-IS-02-, contratista:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL PACIFICO SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1152998.36, importe_modificado:1152998.36}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.25}} | {1764144/proyecto_PROCESO, 1764144/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCN200301755651 | Proyecto de inversión | 85129.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85129.2, modificado:83641.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN PLAYAS DE ROSARITO LOCALIDAD PLAYAS DE ROSARITO - 80220 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRODEUR | 80220 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLIMA COLONIA CONSTITUCION, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y CALLE TLAXCALA, CALLE CHIAPAS A UNOS 20 METROS DE BAJA TERIYAKI GRILL, lon:-117.05142027, lat:32.35478678}} | 2020-08-10 | 2020-10-10 | 83641.56 | 83641.56 | 83641.56 | 25092.46 | 25092.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR-R33-2020-ROS-LP-04, contratista:JAVER PALACIO SOSA, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:836415.63, importe_modificado:836415.63}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.25}} | {1755651/proyecto_PROCESO, 1755651/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCN200301772652 | Proyecto de inversión | 91677.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91677.73, modificado:87716.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN PLAYAS DE ROSARITO LOCALIDAD PLAYAS DE ROSARITO - 126433 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 126433 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JALISCO COLONIA CONSTITUCIÓN, 22707 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE BAJA CALIFORNIA Y CALLE DISTRITO FEDERAL, BRECHA POLIDUCTO EN LA INTERSECCION DE LA CALLE JALISCO Y EL POLIDUCTO., lon:-117.04889046, lat:32.36479013}} | 2020-09-10 | 2020-11-12 | 87716.48 | 87716.48 | 87716.48 | 25814.12 | 25814.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR-R33-2020-ROS-LP-07, contratista:ROSARITO SUR CONSTRUCCIONES S A DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1392347.44, importe_modificado:1392347.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1772652/proyecto_PROCESO, 1772652/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCN200301764848 | Proyecto de inversión | 115299.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115299.94, modificado:115295.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN PLAYAS DE ROSARITO LOCALIDAD PLAYAS DE ROSARITO ASENTAMIENTO COLINAS DE MAZATLÁN - 104959 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRODEUR | 104959 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MAR CARIBE INTERIOR 1225 COLONIA COLINAS DE MAZATLÁN, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MAR EGEO Y CALLE HELENA, CALLE PROMETEO A UN COSTADO DE MINI MARKET BRASHLEY, lon:-117.03734924, lat:32.40580263}} | 2020-09-18 | 2020-11-12 | 115295.31 | 115295.31 | 115295.31 | 34588.59 | 34588.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR-R33-2020-ROS-IS-04, contratista:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL PACIFICO SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1152953.13, importe_modificado:1152953.13}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.25}} | {1764848/proyecto_PROCESO, 1764848/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCN200301764859 | Proyecto de inversión | 115299.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115299.94, modificado:112175.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN PLAYAS DE ROSARITO LOCALIDAD PLAYAS DE ROSARITO ASENTAMIENTO LUCIO BLANCO - 104986 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRODEUR | 104986 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JESUS LEYVA TORRES INTERIOR 2099 A COLONIA LUCIO BLANCO, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE GUILLERMO TRONCOSO MIRANDA Y CALLE VALENTIN RUIZ PIMENTEL, CALLE FAUSTINO ALVARADO A UN COS, lon:-117.05423094, lat:32.3770208}} | 2020-09-18 | 2020-11-12 | 112175.62 | 112175.62 | 112175.62 | 33652.68 | 33652.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR-R33-2020-ROS-LP-05, contratista:INGENIERIA Y EDIFICACION BAJA SON S DE RL DE C V, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1682634.33, importe_modificado:1682634.33}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.25}} | {1764859/proyecto_PROCESO, 1764859/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCN200301764868 | Proyecto de inversión | 115299.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115299.94, modificado:115295.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN PLAYAS DE ROSARITO LOCALIDAD PLAYAS DE ROSARITO ASENTAMIENTO CONSTITUCIÓN - 105013 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRODEUR | 105013 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE SINALOA COLONIA CONSTITUCIÓN, 22707 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SONORA Y CALLE ALTA TENCION, CALLE RAMÓN LOPEZ A TRES CASAS DEL GRANERO 3 GALLITOS, lon:-117.04446584, lat:32.372704}} | 2020-09-18 | 2020-11-12 | 115295.31 | 115295.31 | 115295.31 | 34588.59 | 34588.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR-R33-2020-ROS-IS-04, contratista:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL PACIFICO SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1152953.13, importe_modificado:1152953.13}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.25}} | {1764868/proyecto_PROCESO, 1764868/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCN200301764403 | Proyecto de inversión | 115299.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115299.94, modificado:115295.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN PLAYAS DE ROSARITO LOCALIDAD PLAYAS DE ROSARITO ASENTAMIENTO LOMAS DE CORONADO - 103770 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRODEUR | 103770 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CALLAE ISLA GONZAGA INTERIOR 929 COLONIA LOMAS DE CORONADO, 22707 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA ISLA MUJERES Y CALLE MARIANO VERDUGO, CALLE ISLA SOCORRO TRES CALLES HACIA ABAJO SE EN, lon:-117.04086901, lat:32.34441313}} | 2020-09-18 | 2020-11-12 | 115295.31 | 115295.31 | 115295.31 | 34588.59 | 34588.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR-R33-2020-ROS-IS-04, contratista:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL PACIFICO SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1152953.13, importe_modificado:1152953.13}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.25}} | {1764403/proyecto_INICIO, 1764403/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCN200301764875 | Proyecto de inversión | 115299.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115299.94, modificado:115295.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN PLAYAS DE ROSARITO LOCALIDAD PLAYAS DE ROSARITO - 105043 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRODEUR | 105043 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE GRAL. M. CUELLAR COLONIA REFORMA, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE SANTOS DEGOLLADO A CUATRO CALLES DE ABARROTES TAFFIS, lon:-117.07102927, lat:32.38478443}} | 2020-09-18 | 2020-11-12 | 115295.31 | 115295.31 | 115295.31 | 34588.59 | 34588.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR-R33-2020-ROS-IS-04, contratista:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL PACIFICO SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1152953.13, importe_modificado:1152953.13}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.25}} | {1764875/proyecto_PROCESO, 1764875/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCN200301764889 | Proyecto de inversión | 85129.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85129.2, modificado:84398.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN PLAYAS DE ROSARITO LOCALIDAD PLAYAS DE ROSARITO - 105074 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRODEUR | 105074 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ COLONIA EJIDO MAZATLAN, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ABELARDO L. RODRIGUEZ Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE JOSE MARIA MORELOS A UN COSTADO DE ABARROT, lon:-117.04194164, lat:32.34612351}} | 2020-09-18 | 2020-11-12 | 84398.28 | 84398.28 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR-R33-2020-ROS-IS-05, contratista:SERGIO RENE CABRERA SORIA, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:759584.6, importe_modificado:759584.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1764889/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCN200301772707 | Proyecto de inversión | 79828.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79828.22, modificado:76379.04}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN PLAYAS DE ROSARITO LOCALIDAD PLAYAS DE ROSARITO ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN LUCIO BLANCO - 126588 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 126588 | S | 2 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL PEREZ YAÑEZ COLONIA AMPLIACIÓN LUCIO BLANCO, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LAZARO MORALES Y CALLE MAURICIO LOAIZA PICOS, CALLE GUILLERMO TRONCOSO MIRANDA 20 METROS AL NORT, lon:-117.05195748, lat:32.38630076}} | 2020-09-14 | 2020-11-12 | 76379.04 | 76379.04 | 76379.04 | 25814.12 | 25814.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR-R33-2020-ROS-LP-07, contratista:ROSARITO SUR CONSTRUCCIONES S A DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1392347.44, importe_modificado:1392347.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.5}} | {1772707/proyecto_INICIO, 1772707/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCN200301772748 | Proyecto de inversión | 164209.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164209.15, modificado:157115.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN PLAYAS DE ROSARITO LOCALIDAD PLAYAS DE ROSARITO - 126721 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 126721 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:79.0, meta_modificada:79.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA ECHEVERRÍA, 22703 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE MORELOS, CALLE RAUL SANCHEZ DIAZ A 80 METROS AL ESTE DEL PARQUE ECHEVERRIA., lon:-117.0583843, lat:32.36982074}} | 2020-09-14 | 2020-11-12 | 157115.84 | 157115.84 | 157115.84 | 25814.12 | 25814.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR-R33-2020-ROS-LP-07, contratista:ROSARITO SUR CONSTRUCCIONES S A DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1392347.44, importe_modificado:1392347.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.75}} | {1772748/proyecto_PROCESO, 1772748/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCN200301772794 | Proyecto de inversión | 155914.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155914.5, modificado:149179.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN PLAYAS DE ROSARITO LOCALIDAD PRIMO TAPIA - 126841 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 126841 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:89, direccion:CALLE RODOLFO MARQUEZ COLONIA PRIMO TAPIA PARTE ALTA, 22740 PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MICAELA AGUILERA TOPETE Y CALLE MANUEL ZAZUETA, CALLE RAYMUNDO MARQUEZ 37 METROS AL NORTE DE ABARROTES ALEX, lon:-116.90859699, lat:32.22332164}} | 2020-09-14 | 2020-11-12 | 149179.5 | 149179.5 | 149179.5 | 25814.12 | 25814.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR-R33-2020-ROS-LP-07, contratista:ROSARITO SUR CONSTRUCCIONES S A DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1392347.44, importe_modificado:1392347.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} | {1772794/proyecto_PROCESO, 1772794/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCN200301772805 | Proyecto de inversión | 93174.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93174.51, modificado:89149.66}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN PLAYAS DE ROSARITO LOCALIDAD PLAYAS DE ROSARITO - 126876 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 126876 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ISLA CATALINA INTERIOR LT 6 MNZ 29 COLONIA LOMAS DE CORONADO, 22707 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE BOULEVARD MARIANO VERDUGO Y CALLE COZUMEL, CALLE ISLA CEDILLAS A 160 MTS. APROX AL ESTE DE L, lon:-117.04289956, lat:32.34135563}} | 2020-09-14 | 2020-11-12 | 89149.66 | 89149.66 | 89149.66 | 25814.12 | 25814.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR-R33-2020-ROS-LP-07, contratista:ROSARITO SUR CONSTRUCCIONES S A DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1392347.44, importe_modificado:1392347.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.5}} | {1772805/proyecto_PROCESO, 1772805/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCN200301765325 | Proyecto de inversión | 85129.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85129.2, modificado:84398.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN PLAYAS DE ROSARITO LOCALIDAD PLAYAS DE ROSARITO - 106449 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRODEUR | 106449 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ INTERIOR 1701 EJIDO MAZATLAN, 22707 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE ABELARDO L. ROGRIGUEZ, CALLE JOSE MARIA MORELOS A UN COSTADO DE AB, lon:-117.04192675, lat:32.34607592}} | 2020-09-18 | 2020-11-12 | 84398.28 | 84398.28 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR-R33-2020-ROS-IS-05, contratista:SERGIO RENE CABRERA SORIA, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:759584.6, importe_modificado:759584.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1765325/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCN200301765342 | Proyecto de inversión | 85129.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85129.2, modificado:83641.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN PLAYAS DE ROSARITO LOCALIDAD PLAYAS DE ROSARITO ASENTAMIENTO LUCIO BLANCO - 106485 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRODEUR | 106485 | S | 0 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CULIACAN POLIDUCTO COLONIA LUCIO BLANCO, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SONORA Y CALLE SINALOA, CALLE 3RA A TRES METROS APROXIMADOS DE ABARROTES IRIS, lon:-117.04500714, lat:32.37608194}} | 2020-09-18 | 2020-11-12 | 83641.56 | 83641.56 | 83641.56 | 25092.46 | 25092.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR-R33-2020-ROS-LP-04, contratista:JAVER PALACIO SOSA, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:836415.63, importe_modificado:836415.63}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.25}} | {1765342/proyecto_PROCESO, 1765342/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCN200301765377 | Proyecto de inversión | 85129.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85129.2, modificado:84398.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN PLAYAS DE ROSARITO LOCALIDAD PLAYAS DE ROSARITO ASENTAMIENTO LOS RAMOS - 106577 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRODEUR | 106577 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LOS PINOS COLONIA LOS RAMOS, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE OCEANO GLACIAR ARTICO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE MAR DE BERING A UNA CUADRA DE ABARROTES LOS ROSALES, lon:-117.04252766, lat:32.40598079}} | 2020-09-18 | 2020-11-12 | 84398.28 | 84398.28 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR-R33-2020-ROS-IS-05, contratista:SERGIO RENE CABRERA SORIA, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:759584.6, importe_modificado:759584.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1765377/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCN200301770361 | Proyecto de inversión | 1122217.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1122217.45, modificado:1098637.45}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN PLAYAS DE ROSARITO LOCALIDAD PLAYAS DE ROSARITO - 120411 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRODEUR | 120411 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:403.0, meta_modificada:403.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:BOULEVARD SIGLO XXI COLONIA LOMAS DE CORONADO, 22707 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE UNIVERSIDAD Y CALLE DEL ISLOTE, BOULEVARD MARIANO VERDUGO NORTE EN EL BLVD. SIGLO XXI A LA UNIVERSIDAD AUTO, lon:-117.03433228, lat:32.34217283}} | 2020-09-14 | 2020-11-12 | 1098637.45 | 1098637.45 | 1098637.45 | 329591.24 | 329591.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR-R33-2020-ROS-LP-08, contratista:MG PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA DEL NORTE S DE RL DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1098637.45, importe_modificado:1098637.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1770361/proyecto_PROCESO, 1770361/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCN200301772552 | Proyecto de inversión | 89931.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89931.48, modificado:86046.73}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN PLAYAS DE ROSARITO LOCALIDAD PLAYAS DE ROSARITO ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN LUCIO BLANCO - 126131 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRODEUR | 126131 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE SONORA INTERIOR 1250 COLONIA AMPLIACIÓN LUCIO BLANCO, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE SINALOA, CALLE CULIACAN POLIDUCTO A 24 METROS DE ABARROTES IRIS, lon:-117.04457426, lat:32.37664527}} | 2020-09-14 | 2020-11-12 | 86046.73 | 86046.73 | 86046.73 | 25814.12 | 25814.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR-R33-2020-ROS-LP-07, contratista:ROSARITO SUR CONSTRUCCIONES S A DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1392347.44, importe_modificado:1392347.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.0}} | {1772552/proyecto_INICIO, 1772552/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCN200301764796 | Proyecto de inversión | 115299.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115299.94, modificado:115295.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN PLAYAS DE ROSARITO LOCALIDAD PLAYAS DE ROSARITO ASENTAMIENTO VILLAS SIBONEY - 104815 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRODEUR | 104815 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE AKUKULCAN COLONIA VILLAS SIBONEY, 22707 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE XETHA Y CALLE BUENA VISTA, CALLE TULUM A UNA CUADRA DE DISTANCIA DEL PTAR ROSARITO 1, lon:-117.03764828, lat:32.3573092}} | 2020-09-18 | 2020-11-12 | 115295.31 | 115295.31 | 115295.31 | 34588.59 | 34588.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR-R33-2020-ROS-IS-04, contratista:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL PACIFICO SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1152953.13, importe_modificado:1152953.13}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.25}} | {1764796/proyecto_PROCESO, 1764796/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCN200301764814 | Proyecto de inversión | 115299.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115299.94, modificado:115295.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN PLAYAS DE ROSARITO LOCALIDAD PLAYAS DE ROSARITO ASENTAMIENTO CONSTITUCIÓN - 104871 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRODEUR | 104871 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE SONORA INTERIOR 909 COLONIA CONSTITUCIÓN, 22707 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE SINALOA, CALLE ZACATECAS A UNA CUADRA DE LA TORTILLERIA DOS HERMANOS, lon:-117.04172396, lat:32.36224958}} | 2020-09-18 | 2020-11-12 | 115295.31 | 115295.31 | 115295.31 | 34588.59 | 34588.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR-R33-2020-ROS-IS-04, contratista:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL PACIFICO SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1152953.13, importe_modificado:1152953.13}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.25}} | {1764814/proyecto_PROCESO, 1764814/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCN200301772824 | Proyecto de inversión | 255284.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255284.01, modificado:244654.38}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN PLAYAS DE ROSARITO LOCALIDAD PRIMO TAPIA ASENTAMIENTO PRIMO TAPIA PARTE BAJA - 126936 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 126936 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:123.0, meta_modificada:123.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:89, direccion:CALLE PUERTA DE LA PAZ INTERIOR LT. 2. MNZ. 10 COLONIA PRIMO TAPIA PARTE BAJA, 22740 PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE TEPIC Y CALLE GUAYMAS, CALLE MAZATLAN ALREDEDOR DE 100 MTS. AL SUR DE LA IGLESIA C, lon:-116.92023565, lat:32.22484864}} | 2020-09-14 | 2020-11-12 | 244654.38 | 244654.38 | 244654.38 | 25814.12 | 25814.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR-R33-2020-ROS-LP-07, contratista:ROSARITO SUR CONSTRUCCIONES S A DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1392347.44, importe_modificado:1392347.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {1772824/proyecto_INICIO, 1772824/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCN200301764322 | Proyecto de inversión | 115299.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115299.94, modificado:115299.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN PLAYAS DE ROSARITO LOCALIDAD PLAYAS DE ROSARITO ASENTAMIENTO COLINAS DE MAZATLÁN - 103546 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRODEUR | 103546 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE GLACIAR ARTICO INTERIOR 12 COLONIA COLINAS DE MAZATLÁN, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ENSENADA Y CALLE GABRIEL ESQUIVEL, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS A TRES CASAS DE TALLER FIDEL, lon:-117.04148307, lat:32.41021026}} | 2020-08-10 | 2020-10-10 | 115299.84 | 115299.84 | 115299.84 | 34589.95 | 34589.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR-R33-2020-ROS-IS-02-, contratista:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL PACIFICO SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1152998.36, importe_modificado:1152998.36}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.25}} | {1764322/proyecto_PROCESO, 1764322/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCN200301764336 | Proyecto de inversión | 115299.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115299.94, modificado:84398.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN PLAYAS DE ROSARITO LOCALIDAD PLAYAS DE ROSARITO ASENTAMIENTO COLINAS DE MAZATLÁN - 103590 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRODEUR | 103590 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CALLE BAHIA DE CONCEPCION 7 S/N EXT INTERIOR 5 S/N EXT COLONIA COLINAS DE MAZATLÁN, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE BAHIA DE CAMPECHE Y CALLE GOLFO DE CARPINTERIA, AVENIDA GOLFO DE B, lon:-117.03958821, lat:32.40000471}} | 2020-09-18 | 2020-11-12 | 84398.28 | 84398.28 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR-R33-2020-ROS-IS-05, contratista:SERGIO RENE CABRERA SORIA, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:759584.6, importe_modificado:759584.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1764336/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCN200301757304 | Proyecto de inversión | 115299.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115299.94, modificado:112175.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN PLAYAS DE ROSARITO LOCALIDAD PLAYAS DE ROSARITO ASENTAMIENTO CONSTITUCIÓN - 84996 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRODEUR | 84996 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CUERNAVACA INTERIOR 2973 COLONIA CONSTITUCIÓN, 22707 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ARTICULO 123 Y CALLE NOWEL, CALLE MORELIA A UNA CUADRA DE LA FABRICA HYUNDAI, lon:-117.03844969, lat:32.37163637}} | 2020-08-10 | 2020-10-10 | 112175.62 | 112175.62 | 112175.62 | 33652.68 | 33652.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR-R33-2020-ROS-LP-05, contratista:INGENIERIA Y EDIFICACION BAJA SON S DE RL DE C V, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1682634.33, importe_modificado:1682634.33}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.25}} | {1757304/proyecto_PROCESO, 1757304/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCN200301752461 | Proyecto de inversión | 1485425.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1485425.83, modificado:1457734.29}} | MANTENIMIENTO DE CENTROS DE SALUD O UNIDADES MÉDICAS EN PLAYAS DE ROSARITO LOCALIDAD PLAYAS DE ROSARITO ASENTAMIENTO Seleccione el nombre de Asentamiento - 65477 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | PRODEUR | 65477 | S | 220 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VIA DE LAS OLAS COLONIA VILLAS DEL MAR, 22703 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE BOULEVARD BENITO JUAREZ Y CALLE CALZADA DEL MAR, CALLE VILLA DEL MAR A UNOS METROS DE BOTANICA SAN JOSE Y MOTEL EL, lon:-117.06184707, lat:32.35611917}} | 2020-08-10 | 2020-10-20 | 1457734.29 | 1457734.29 | 1457734.29 | 437320.29 | 437320.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR-R33-2020-ROS-LP-03, contratista:LJP CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1457734.29, importe_modificado:1457734.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.25}} | {1752461/proyecto_PROCESO, 1752461/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCN200301757506 | Proyecto de inversión | 115299.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115299.94, modificado:112175.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN PLAYAS DE ROSARITO LOCALIDAD PLAYAS DE ROSARITO ASENTAMIENTO CONSTITUCIÓN - 85625 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRODEUR | 85625 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CUERNAVACA INTERIOR 193 COLONIA CONSTITUCIÓN, 22707 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE NOWEL Y CALLE RAMON RAMIREZ, CALLE TEPIC A UNA CUADRA DE LA FABRICA HYUNDAI, lon:-117.03853181, lat:32.3714698}} | 2020-08-10 | 2020-10-10 | 112175.62 | 112175.62 | 112175.62 | 33652.68 | 33652.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR-R33-2020-ROS-LP-05, contratista:INGENIERIA Y EDIFICACION BAJA SON S DE RL DE C V, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1682634.33, importe_modificado:1682634.33}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.25}} | {1757506/proyecto_PROCESO, 1757506/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCN200301752523 | Proyecto de inversión | 115299.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115299.94, modificado:115299.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN PLAYAS DE ROSARITO LOCALIDAD PLAYAS DE ROSARITO ASENTAMIENTO CONSTITUCIÓN - 65610 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRODEUR | 65610 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE TOLUCA 102 INTERIOR SN COLONIA CONSTITUCIÓN, 22707 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE BAJA CALIFORNIA Y CALLE ART. PRIMERO, CALLE MORELIA A UNOS METROS DEL SERVICIO DE REPARACION PC RUSH E, lon:-117.03808136, lat:32.36443662}} | 2020-08-10 | 2020-10-12 | 115299.84 | 115299.84 | 115299.84 | 34589.95 | 34589.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR-R33-2020-ROS-IS-02-, contratista:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL PACIFICO SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1152998.36, importe_modificado:1152998.36}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.25}} | {1752523/proyecto_PROCESO, 1752523/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCN200301752579 | Proyecto de inversión | 115299.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115299.94, modificado:115299.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN PLAYAS DE ROSARITO LOCALIDAD PLAYAS DE ROSARITO ASENTAMIENTO Seleccione el nombre de Asentamiento - 65717 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRODEUR | 65717 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PACHUCA 4 A INTERIOR SN AMPLIACION LUCIO BLANCO, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ART. 27 CONSTITUCIONAL Y CALLE DISTRITO FEDERAL, CALLE GUADALAJARA A 100 METROS DE DISTANCIA DEL ME, lon:-117.03989118, lat:32.3674858}} | 2020-08-10 | 2020-10-10 | 115299.84 | 115299.84 | 115299.84 | 34589.95 | 34589.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR-R33-2020-ROS-IS-02-, contratista:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL PACIFICO SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1152998.36, importe_modificado:1152998.36}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.25}} | {1752579/proyecto_PROCESO, 1752579/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCN200301755496 | Proyecto de inversión | 85129.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85129.2, modificado:83641.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN PLAYAS DE ROSARITO LOCALIDAD PLAYAS DE ROSARITO - 79815 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRODEUR | 79815 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE AKUKULCAN INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO VILLAS DE SIBONEY, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE TABASCO Y CALLE BUENA VISTA, CALLE XETHA A UNA CUADRA DE PTAR ROSARITO 1, lon:-117.03771051, lat:32.35738943}} | 2020-08-10 | 2020-10-10 | 83641.56 | 83641.56 | 83641.56 | 25092.46 | 25092.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR-R33-2020-ROS-LP-04, contratista:JAVER PALACIO SOSA, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:836415.63, importe_modificado:836415.63}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.25}} | {1755496/proyecto_PROCESO, 1755496/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCN200301755517 | Proyecto de inversión | 85129.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85129.2, modificado:83641.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN PLAYAS DE ROSARITO LOCALIDAD PLAYAS DE ROSARITO - 79863 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRODEUR | 79863 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ISLA SOCORRO COLONIA LOMAS DE CORONADO, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ISLAS TIBURON Y CALLE ISLAS SERRANO, BOULEVARD MARIANO VERDUGO CENTRO COMUNITARIO JOVEN INTERACTIVO MUNICIPA, lon:-117.04115315, lat:32.34176652}} | 2020-08-10 | 2020-10-10 | 83641.56 | 83641.56 | 83641.56 | 25092.46 | 25092.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR-R33-2020-ROS-LP-04, contratista:JAVER PALACIO SOSA, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:836415.63, importe_modificado:836415.63}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.25}} | {1755517/proyecto_PROCESO, 1755517/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCN200301755546 | Proyecto de inversión | 85129.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85129.2, modificado:83641.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN PLAYAS DE ROSARITO LOCALIDAD PLAYAS DE ROSARITO ASENTAMIENTO LUCIO BLANCO - 79942 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRODEUR | 79942 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE GABRIEL ESQUIVEL COLONIA LUCIO BLANCO, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE MICHOACAN, CALLE ALTA TENCION A UN COSTADO DE SIX KIMBERLY, lon:-117.05022671, lat:32.37725666}} | 2020-08-10 | 2020-10-10 | 83641.56 | 83641.56 | 83641.56 | 25092.46 | 25092.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR-R33-2020-ROS-LP-04, contratista:JAVER PALACIO SOSA, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:836415.63, importe_modificado:836415.63}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.25}} | {1755546/proyecto_INICIO, 1755546/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCN200301752165 | Proyecto de inversión | 384911.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384911.12, modificado:374165.93}} | REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA EN PLAYAS DE ROSARITO LOCALIDAD PLAYAS DE ROSARITO ASENTAMIENTO LUCIO BLANCO - 64587 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRODEUR | 64587 | S | 548 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ROMUALDO GALLARDO OROZCO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LUCIO BLANCO, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VALENTE CORDERO Y CALLE LAZARO MORALES, CALLE VALENTE CORDERO A UN COSTAD, lon:-117.04721352, lat:32.38658685}} | 2020-08-03 | 2020-10-31 | 374165.93 | 374165.93 | 374165.93 | 112249.78 | 112249.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR-R33-2020-ROS-IS-01, contratista:ROSARITO SUR CONSTRUCCIONES S A DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:374165.93, importe_modificado:374165.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.25}} | {1752165/proyecto_PROCESO, 1752165/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCN200301755573 | Proyecto de inversión | 85129.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85129.2, modificado:83641.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN PLAYAS DE ROSARITO LOCALIDAD PLAYAS DE ROSARITO ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN LUCIO BLANCO - 80019 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRODEUR | 80019 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE NUEVO LEON INTERIOR 1 COLONIA AMPLIACIÓN LUCIO BLANCO, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE PUEBLA, CALLE RAMON LOPEZ A UN COSTADO DE COMO HAMBURGUESERIA, lon:-117.0463039, lat:32.37407}} | 2020-08-10 | 2020-10-10 | 83641.56 | 83641.56 | 83641.56 | 25092.46 | 25092.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR-R33-2020-ROS-LP-04, contratista:JAVER PALACIO SOSA, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:836415.63, importe_modificado:836415.63}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.25}} | {1755573/proyecto_INICIO, 1755573/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCN200301757257 | Proyecto de inversión | 115299.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115299.94, modificado:112175.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN PLAYAS DE ROSARITO LOCALIDAD PLAYAS DE ROSARITO - 84870 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRODEUR | 84870 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR 1200 COLONIA CONSTITUCION, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE ARTICULO PRIMERO, CALLEJON ACUEDUCTO PEMEX EN CONTRA ESQUINA SE ENCUENTRA UN SIX, lon:-117.04660567, lat:32.36128159}} | 2020-08-10 | 2020-10-10 | 112175.62 | 112175.62 | 112175.62 | 33652.68 | 33652.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR-R33-2020-ROS-LP-05, contratista:INGENIERIA Y EDIFICACION BAJA SON S DE RL DE C V, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1682634.33, importe_modificado:1682634.33}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.25}} | {1757257/proyecto_PROCESO, 1757257/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCN200301757401 | Proyecto de inversión | 115299.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115299.94, modificado:115295.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN PLAYAS DE ROSARITO LOCALIDAD PLAYAS DE ROSARITO ASENTAMIENTO CONSTITUCIÓN - 85278 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRODEUR | 85278 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MORELIA INTERIOR 21 193 COLONIA CONSTITUCIÓN, 22707 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ARTICULO 123 Y CALLE NOWEL, CALLE TEPIC A UNA CUADRA DE LA FABRICA HYUNDAI, lon:-117.03895585, lat:32.37178654}} | 2020-08-10 | 2020-10-10 | 115295.31 | 115295.31 | 115295.31 | 34588.59 | 34588.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR-R33-2020-ROS-IS-04, contratista:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL PACIFICO SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1152953.13, importe_modificado:1152953.13}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.25}} | {1757401/proyecto_INICIO, 1757401/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCN200301752567 | Proyecto de inversión | 115299.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115299.94, modificado:115299.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN PLAYAS DE ROSARITO LOCALIDAD PLAYAS DE ROSARITO ASENTAMIENTO Seleccione el nombre de Asentamiento - 65692 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRODEUR | 65692 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE OCEANO PACIFICO INTERIOR LOTE 1 MANZANA 27 COLONIA COLINAS DE MAZATLÁN, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MAR BERING Y CALLE MAR AMARILLO, CALLE MAR EGEO A 100 METROS DE LA TIENDA DE, lon:-117.03864632, lat:32.40617821}} | 2020-08-10 | 2020-10-10 | 115299.84 | 115299.84 | 115299.84 | 34589.95 | 34589.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR-R33-2020-ROS-IS-02-, contratista:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL PACIFICO SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1152998.36, importe_modificado:1152998.36}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.25}} | {1752567/proyecto_PROCESO, 1752567/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCN200301753785 | Proyecto de inversión | 115299.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115299.94, modificado:115299.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN PLAYAS DE ROSARITO LOCALIDAD PLAYAS DE ROSARITO - 68947 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRODEUR | 68947 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ALVAREZ 356 INTERIOR SN AMPLIACION AMPLIACIÓN BENITO JUÁREZ, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CORNELIO ALCALA MACIAS Y CALLE MANUEL GOMEZ, CALLE DON LUIS DE LA ROSA A UNOS MET, lon:-117.04980219, lat:32.39849674}} | 2020-08-10 | 2020-10-10 | 115299.84 | 115299.84 | 115299.84 | 34589.95 | 34589.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR-R33-2020-ROS-IS-02-, contratista:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL PACIFICO SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1152998.36, importe_modificado:1152998.36}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.25}} | {1753785/proyecto_PROCESO, 1753785/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCN200301757513 | Proyecto de inversión | 115299.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115299.94, modificado:115295.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN PLAYAS DE ROSARITO LOCALIDAD PLAYAS DE ROSARITO ASENTAMIENTO CONSTITUCIÓN - 85654 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRODEUR | 85654 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE GUANAJUATO INTERIOR 17 COLONIA CONSTITUCIÓN, 22707 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE RAMON LOPEZ Y CALLE RAMON RAMIREZ, BOULEVARD GUERRERO A UN COSTADO DE GASOLINERA PEMEX, lon:-117.05169975, lat:32.36995043}} | 2020-08-10 | 2020-10-10 | 115295.31 | 115295.31 | 115295.31 | 34588.59 | 34588.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR-R33-2020-ROS-IS-04, contratista:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL PACIFICO SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1152953.13, importe_modificado:1152953.13}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.25}} | {1757513/proyecto_PROCESO, 1757513/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCN200301757522 | Proyecto de inversión | 115299.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115299.94, modificado:115295.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN PLAYAS DE ROSARITO LOCALIDAD PLAYAS DE ROSARITO - 85691 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRODEUR | 85691 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA YAÑEZ COLONIA REFORMA, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE GRAL. FELIX GOMEZ, CALLE ANASTACIA BUSTAMANTE A CUATRO CUADRAS EN DIAGONAL DE OXXO BUSTAMANTE, lon:-117.06887277, lat:32.38339029}} | 2020-08-10 | 2020-10-10 | 115295.31 | 115295.31 | 115295.31 | 34588.59 | 34588.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR-R33-2020-ROS-IS-04, contratista:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL PACIFICO SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1152953.13, importe_modificado:1152953.13}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.25}} | {1757522/proyecto_PROCESO, 1757522/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCN200301755141 | Proyecto de inversión | 85129.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85129.2, modificado:83641.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN PLAYAS DE ROSARITO LOCALIDAD PLAYAS DE ROSARITO ASENTAMIENTO COLINAS DEL SOL - 74660 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRODEUR | 74660 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MAR BALTICO INTERIOR SN COLONIA COLINAS DEL SOL, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE COLINAS DEL SOL Y CALLE MAR CARIBE, CALLE BAHIA DE CONCEPCIÓN AUN COSTADO DE ABARROTES BUENA VISTA, lon:-117.03799026, lat:32.40380749}} | 2020-08-10 | 2020-10-10 | 83641.56 | 83641.56 | 83641.56 | 25092.46 | 25092.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR-R33-2020-ROS-LP-04, contratista:JAVER PALACIO SOSA, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:836415.63, importe_modificado:836415.63}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.25}} | {1755141/proyecto_PROCESO, 1755141/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCN200301755158 | Proyecto de inversión | 85129.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85129.2, modificado:83641.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN PLAYAS DE ROSARITO LOCALIDAD PLAYAS DE ROSARITO ASENTAMIENTO COLINAS DEL SOL - 74911 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRODEUR | 74911 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MAR CARIBE INTERIOR SN COLONIA COLINAS DEL SOL, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE GOLFO PACIFICO Y CALLE MAR AMARILLO, AVENIDA COLINAS DEL SOL A 150 METROS DE MINI MARKET BRASHLEY, lon:-117.03860841, lat:32.40515966}} | 2020-08-10 | 2020-10-10 | 83641.56 | 83641.56 | 83641.56 | 25092.46 | 25092.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR-R33-2020-ROS-LP-04, contratista:JAVER PALACIO SOSA, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:836415.63, importe_modificado:836415.63}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.25}} | {1755158/proyecto_INICIO, 1755158/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCN200301753831 | Proyecto de inversión | 115299.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115299.94, modificado:115299.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN PLAYAS DE ROSARITO LOCALIDAD PLAYAS DE ROSARITO - 69067 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRODEUR | 69067 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE GOMEZ FARIAS 544 INTERIOR SN AMPLIACION AMPLIACIÓN BENITO JUÁREZ, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DON LUIS DE LA ROSA Y CALLE MANUEL GOMEZ, CALLE IGNACIO MEJIA 50 METROS DE MINI M, lon:-117.04808177, lat:32.40007665}} | 2020-08-10 | 2020-10-10 | 115299.84 | 115299.84 | 115299.84 | 34589.95 | 34589.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR-R33-2020-ROS-IS-02-, contratista:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL PACIFICO SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1152998.36, importe_modificado:1152998.36}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.25}} | {1753831/proyecto_PROCESO, 1753831/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCN200301758801 | Proyecto de inversión | 115299.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115299.94, modificado:112175.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN PLAYAS DE ROSARITO LOCALIDAD PLAYAS DE ROSARITO ASENTAMIENTO LOMAS DE CORONADO - 88941 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRODEUR | 88941 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ISLA CONZUMEL INTERIOR 25 FRACCIONAMIENTO LOMAS DE CORONADO, 22707 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ISLA DE PASCUA Y CALLE ISLA CORONADO, CALLE MARIANO VERDUGO A APROXIMADAMENTE 500 MTS D, lon:-117.04512433, lat:32.34015337}} | 2020-08-10 | 2020-10-10 | 112175.62 | 112175.62 | 112175.62 | 33652.68 | 33652.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR-R33-2020-ROS-LP-05, contratista:INGENIERIA Y EDIFICACION BAJA SON S DE RL DE C V, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1682634.33, importe_modificado:1682634.33}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.25}} | {1758801/proyecto_PROCESO, 1758801/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCN200301752873 | Proyecto de inversión | 115299.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115299.94, modificado:112175.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN PLAYAS DE ROSARITO LOCALIDAD PLAYAS DE ROSARITO ASENTAMIENTO CONSTITUCIÓN - 66407 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRODEUR | 66407 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE TUXTLA GUTIERREZ 4233 INTERIOR SN COLONIA CONSTITUCIÓN, 22707 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ART. PRIMERO Y CALLE BAJA CALIFORNIA, CALLE CHILPANCHINGO A 100 METROS DEL MERCADO PACIFICO, lon:-117.04048681, lat:32.36441157}} | 2020-08-10 | 2020-10-10 | 112175.62 | 112175.62 | 112175.62 | 33652.68 | 33652.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR-R33-2020-ROS-LP-05, contratista:INGENIERIA Y EDIFICACION BAJA SON S DE RL DE C V, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1682634.33, importe_modificado:1682634.33}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.25}} | {1752873/proyecto_PROCESO, 1752873/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCN200301758864 | Proyecto de inversión | 115299.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115299.94, modificado:115295.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN PLAYAS DE ROSARITO LOCALIDAD PLAYAS DE ROSARITO ASENTAMIENTO COLINAS DE MAZATLÁN - 89130 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRODEUR | 89130 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE OCEANO PACIFICO INTERIOR 10 FRACCIONAMIENTO COLINAS DE MAZATLÁN, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE BAHIA DE CONCEPCION Y CALLE GOLFO DE BENGALA, CALLE OCEANO PACIFICO A DOS CUADRAS D, lon:-117.03946349, lat:32.39984052}} | 2020-08-10 | 2020-10-10 | 115295.31 | 115295.31 | 115295.31 | 34588.59 | 34588.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR-R33-2020-ROS-IS-04, contratista:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL PACIFICO SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1152953.13, importe_modificado:1152953.13}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.25}} | {1758864/proyecto_PROCESO, 1758864/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCN200301751959 | Proyecto de inversión | 871072.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:871072.57, modificado:839704.64}} | REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA EN PLAYAS DE ROSARITO LOCALIDAD PLAYAS DE ROSARITO ASENTAMIENTO Seleccione el nombre de Asentamiento - 63995 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRODEUR | 63995 | S | 487 | 390 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MAR ADRIATICO 101 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA MAGISTERIAL, 22700 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE RENE ORTIZ Y CALLE DEL CIPRES, CALLE SAUCE Y COSTA AZUL UBICADO EN EL PARQUE ABE, lon:-117.05858953, lat:32.34197517}} | 2020-08-10 | 2020-10-10 | 839704.64 | 839704.64 | 839704.64 | 251911.46 | 251911.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR-R33-2020-ROS-LP-01, contratista:ROSARITO SUR CONSTRUCCIONES S A DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:839704.64, importe_modificado:839704.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.25}} | {1751959/proyecto_INICIO, 1751959/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCN200301753600 | Proyecto de inversión | 115299.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115299.94, modificado:115299.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN PLAYAS DE ROSARITO LOCALIDAD PRIMO TAPIA - 68469 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRODEUR | 68469 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:89, direccion:AVENIDA LARA MORA INTERIOR MZ 307 LOTE 27 COLONIA MANUEL ZAZUETA, 22740 PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA MICAELA AGUILERA TOPETE Y CALLE RAYMUNDO MARQUEZ, CALLE CIPRIANO PORTUGAR CERCA DE LA DELEGAC, lon:-116.90897384, lat:32.22251647}} | 2020-08-10 | 2020-10-10 | 115299.84 | 115299.84 | 115299.84 | 34589.95 | 34589.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR-R33-2020-ROS-IS-02-, contratista:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL PACIFICO SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1152998.36, importe_modificado:1152998.36}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.25}} | {1753600/proyecto_PROCESO, 1753600/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCN200301753672 | Proyecto de inversión | 115299.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115299.94, modificado:112175.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN PLAYAS DE ROSARITO LOCALIDAD PLAYAS DE ROSARITO ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN EJIDO MAZATLÁN - 68661 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRODEUR | 68661 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ABELARDO L RODRIGUEZ 203 A INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN EJIDO MAZATLÁN, 22707 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ISACC HIDALGO Y BOULEVARD ALFREDO BONFIL, CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ A UNOS , lon:-117.04268109, lat:32.34876056}} | 2020-08-10 | 2020-10-10 | 112175.62 | 112175.62 | 112175.62 | 33652.68 | 33652.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR-R33-2020-ROS-LP-05, contratista:INGENIERIA Y EDIFICACION BAJA SON S DE RL DE C V, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1682634.33, importe_modificado:1682634.33}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.25}} | {1753672/proyecto_PROCESO, 1753672/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCN200301757285 | Proyecto de inversión | 115299.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115299.94, modificado:112175.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN PLAYAS DE ROSARITO LOCALIDAD PLAYAS DE ROSARITO ASENTAMIENTO CONSTITUCIÓN - 84955 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRODEUR | 84955 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE TEPIC COLONIA CONSTITUCIÓN, 22707 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ARTICULO123 Y CALLE NOWEL, CALLE CUERNAVACA A UN COSTADO DE LA FABRICA HYUNDAI, lon:-117.03772351, lat:32.37257504}} | 2020-08-10 | 2020-10-10 | 112175.62 | 112175.62 | 112175.62 | 33652.68 | 33652.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR-R33-2020-ROS-LP-05, contratista:INGENIERIA Y EDIFICACION BAJA SON S DE RL DE C V, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1682634.33, importe_modificado:1682634.33}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.25}} | {1757285/proyecto_PROCESO, 1757285/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
BCN200301750309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3069867.7 | 2843375.01
BCN200301764144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115299.94 | 115299.84
BCN200301755651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85129.2 | 83641.56
BCN200301772652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91677.73 | 87716.48
BCN200301764848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115299.94 | 115295.31
BCN200301764859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115299.94 | 112175.62
BCN200301764868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115299.94 | 115295.31
BCN200301764403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115299.94 | 115295.31
BCN200301764875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115299.94 | 115295.31
BCN200301764889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85129.2 | 84398.28
BCN200301772707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79828.22 | 76379.04
BCN200301772748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 164209.15 | 157115.84
BCN200301772794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 155914.5 | 149179.5
BCN200301772805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93174.51 | 89149.66
BCN200301765325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85129.2 | 84398.28
BCN200301765342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85129.2 | 83641.56
BCN200301765377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85129.2 | 84398.28
BCN200301770361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1122217.45 | 1098637.45
BCN200301772552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89931.48 | 86046.73
BCN200301764796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115299.94 | 115295.31
BCN200301764814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115299.94 | 115295.31
BCN200301772824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 255284.01 | 244654.38
BCN200301764322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115299.94 | 115299.94
BCN200301764336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115299.94 | 84398.28
BCN200301757304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115299.94 | 112175.62
BCN200301752461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1485425.83 | 1457734.29
BCN200301757506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115299.94 | 112175.62
BCN200301752523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115299.94 | 115299.94
BCN200301752579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115299.94 | 115299.94
BCN200301755496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85129.2 | 83641.56
BCN200301755517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85129.2 | 83641.56
BCN200301755546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85129.2 | 83641.56
BCN200301752165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 384911.12 | 374165.93
BCN200301755573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85129.2 | 83641.56
BCN200301757257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115299.94 | 112175.62
BCN200301757401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115299.94 | 115295.31
BCN200301752567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115299.94 | 115299.94
BCN200301753785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115299.94 | 115299.94
BCN200301757513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115299.94 | 115295.31
BCN200301757522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115299.94 | 115295.31
BCN200301755141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85129.2 | 83641.56
BCN200301755158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85129.2 | 83641.56
BCN200301753831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115299.94 | 115299.94
BCN200301758801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115299.94 | 112175.62
BCN200301752873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115299.94 | 112175.62
BCN200301758864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115299.94 | 115295.31
BCN200301751959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 871072.57 | 839704.64
BCN200301753600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115299.94 | 115299.94
BCN200301753672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115299.94 | 112175.62
BCN200301757285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115299.94 | 112175.62

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
BCN200301750309 | Metros Cuadrados | 2446 | 2446
BCN200301764144 | Vivienda | 1 | 1
BCN200301755651 | Vivienda | 1 | 1
BCN200301772652 | Metros Cuadrados | 44 | 44
BCN200301764848 | Vivienda | 1 | 1
BCN200301764859 | Vivienda | 1 | 1
BCN200301764868 | Vivienda | 1 | 1
BCN200301764403 | Vivienda | 1 | 1
BCN200301764875 | Vivienda | 1 | 1
BCN200301764889 | Vivienda | 1 | 1
BCN200301772707 | Metros Cuadrados | 38 | 38
BCN200301772748 | Metros Cuadrados | 79 | 79
BCN200301772794 | Metros Cuadrados | 75 | 75
BCN200301772805 | Metros Cuadrados | 45 | 45
BCN200301765325 | Vivienda | 1 | 1
BCN200301765342 | Vivienda | 1 | 1
BCN200301765377 | Vivienda | 1 | 1
BCN200301770361 | Metros lineales | 403 | 403
BCN200301772552 | Metros Cuadrados | 43 | 43
BCN200301764796 | Vivienda | 1 | 1
BCN200301764814 | Vivienda | 1 | 1
BCN200301772824 | Metros Cuadrados | 123 | 123
BCN200301764322 | Vivienda | 1 | 1
BCN200301764336 | Vivienda | 1 | 1
BCN200301757304 | Vivienda | 1 | 1
BCN200301752461 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN200301757506 | Vivienda | 1 | 1
BCN200301752523 | Vivienda | 1 | 1
BCN200301752579 | Vivienda | 1 | 1
BCN200301755496 | Vivienda | 1 | 1
BCN200301755517 | Vivienda | 1 | 1
BCN200301755546 | Vivienda | 1 | 1
BCN200301752165 | Otros | 1 | 1
BCN200301755573 | Vivienda | 1 | 1
BCN200301757257 | Vivienda | 1 | 1
BCN200301757401 | Vivienda | 1 | 1
BCN200301752567 | Vivienda | 1 | 1
BCN200301753785 | Vivienda | 1 | 1
BCN200301757513 | Vivienda | 1 | 1
BCN200301757522 | Vivienda | 1 | 1
BCN200301755141 | Vivienda | 1 | 1
BCN200301755158 | Vivienda | 1 | 1
BCN200301753831 | Vivienda | 1 | 1
BCN200301758801 | Vivienda | 1 | 1
BCN200301752873 | Vivienda | 1 | 1
BCN200301758864 | Vivienda | 1 | 1
BCN200301751959 | Otros | 1 | 1
BCN200301753600 | Vivienda | 1 | 1
BCN200301753672 | Vivienda | 1 | 1
BCN200301757285 | Vivienda | 1 | 1

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
BCN200301750309 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas De Rosarito | CALLE TABASCO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA CONSTITUCIÓN, 22707 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE BUENA VISTA Y CALLE SAN LUIS, CALLE HUACATAY A UN COSTADO DE LA PLANTA TRATADORA DE LA CES | -117.0419 | 32.3573
BCN200301764144 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas De Rosarito | CALLE MEXICALI INTERIOR 5109 COLONIA CONSTITUCIÓN, 22707 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE TUXTLA GUTIERREZ, AVENIDA VERACRUZ A UNA CUADRA DE TACOS EL RANA | -117.0404 | 32.3599
BCN200301755651 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas De Rosarito | CALLE COLIMA COLONIA CONSTITUCION, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y CALLE TLAXCALA, CALLE CHIAPAS A UNOS 20 METROS DE BAJA TERIYAKI GRILL | -117.0514 | 32.3548
BCN200301772652 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas De Rosarito | CALLE JALISCO COLONIA CONSTITUCIÓN, 22707 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE BAJA CALIFORNIA Y CALLE DISTRITO FEDERAL, BRECHA POLIDUCTO EN LA INTERSECCION DE LA CALLE JALISCO Y EL POLIDUCTO. | -117.0489 | 32.3648
BCN200301764848 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas De Rosarito | CALLE MAR CARIBE INTERIOR 1225 COLONIA COLINAS DE MAZATLÁN, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MAR EGEO Y CALLE HELENA, CALLE PROMETEO A UN COSTADO DE MINI MARKET BRASHLEY | -117.0373 | 32.4058
BCN200301764859 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas De Rosarito | CALLE JESUS LEYVA TORRES INTERIOR 2099 A COLONIA LUCIO BLANCO, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE GUILLERMO TRONCOSO MIRANDA Y CALLE VALENTIN RUIZ PIMENTEL, CALLE FAUSTINO ALVARADO A UN COS | -117.0542 | 32.377
BCN200301764868 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas De Rosarito | CALLE SINALOA COLONIA CONSTITUCIÓN, 22707 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SONORA Y CALLE ALTA TENCION, CALLE RAMÓN LOPEZ A TRES CASAS DEL GRANERO 3 GALLITOS | -117.0445 | 32.3727
BCN200301764403 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas De Rosarito | CALLE CALLAE ISLA GONZAGA INTERIOR 929 COLONIA LOMAS DE CORONADO, 22707 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA ISLA MUJERES Y CALLE MARIANO VERDUGO, CALLE ISLA SOCORRO TRES CALLES HACIA ABAJO SE EN | -117.0409 | 32.3444
BCN200301764875 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas De Rosarito | CALLE GRAL. M. CUELLAR COLONIA REFORMA, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE SANTOS DEGOLLADO A CUATRO CALLES DE ABARROTES TAFFIS | -117.071 | 32.3848
BCN200301764889 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas De Rosarito | CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ COLONIA EJIDO MAZATLAN, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ABELARDO L. RODRIGUEZ Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE JOSE MARIA MORELOS A UN COSTADO DE ABARROT | -117.0419 | 32.3461
BCN200301772707 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas De Rosarito | CALLE MANUEL PEREZ YAÑEZ COLONIA AMPLIACIÓN LUCIO BLANCO, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LAZARO MORALES Y CALLE MAURICIO LOAIZA PICOS, CALLE GUILLERMO TRONCOSO MIRANDA 20 METROS AL NORT | -117.052 | 32.3863
BCN200301772748 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas De Rosarito | CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA ECHEVERRÍA, 22703 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE MORELOS, CALLE RAUL SANCHEZ DIAZ A 80 METROS AL ESTE DEL PARQUE ECHEVERRIA. | -117.0584 | 32.3698
BCN200301772794 | Baja California | Playas de Rosarito | Primo Tapia | CALLE RODOLFO MARQUEZ COLONIA PRIMO TAPIA PARTE ALTA, 22740 PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MICAELA AGUILERA TOPETE Y CALLE MANUEL ZAZUETA, CALLE RAYMUNDO MARQUEZ 37 METROS AL NORTE DE ABARROTES ALEX | -116.9086 | 32.2233
BCN200301772805 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas De Rosarito | CALLE ISLA CATALINA INTERIOR LT 6 MNZ 29 COLONIA LOMAS DE CORONADO, 22707 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE BOULEVARD MARIANO VERDUGO Y CALLE COZUMEL, CALLE ISLA CEDILLAS A 160 MTS. APROX AL ESTE DE L | -117.0429 | 32.3414
BCN200301765325 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas De Rosarito | CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ INTERIOR 1701 EJIDO MAZATLAN, 22707 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE ABELARDO L. ROGRIGUEZ, CALLE JOSE MARIA MORELOS A UN COSTADO DE AB | -117.0419 | 32.3461
BCN200301765342 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas De Rosarito | CALLE CULIACAN POLIDUCTO COLONIA LUCIO BLANCO, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SONORA Y CALLE SINALOA, CALLE 3RA A TRES METROS APROXIMADOS DE ABARROTES IRIS | -117.045 | 32.3761
BCN200301765377 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas De Rosarito | AVENIDA DE LOS PINOS COLONIA LOS RAMOS, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE OCEANO GLACIAR ARTICO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE MAR DE BERING A UNA CUADRA DE ABARROTES LOS ROSALES | -117.0425 | 32.406
BCN200301770361 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas De Rosarito | BOULEVARD SIGLO XXI COLONIA LOMAS DE CORONADO, 22707 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE UNIVERSIDAD Y CALLE DEL ISLOTE, BOULEVARD MARIANO VERDUGO NORTE EN EL BLVD. SIGLO XXI A LA UNIVERSIDAD AUTO | -117.0343 | 32.3422
BCN200301772552 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas De Rosarito | CALLE SONORA INTERIOR 1250 COLONIA AMPLIACIÓN LUCIO BLANCO, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE SINALOA, CALLE CULIACAN POLIDUCTO A 24 METROS DE ABARROTES IRIS | -117.0446 | 32.3766
BCN200301764796 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas De Rosarito | CALLE AKUKULCAN COLONIA VILLAS SIBONEY, 22707 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE XETHA Y CALLE BUENA VISTA, CALLE TULUM A UNA CUADRA DE DISTANCIA DEL PTAR ROSARITO 1 | -117.0376 | 32.3573
BCN200301764814 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas De Rosarito | CALLE SONORA INTERIOR 909 COLONIA CONSTITUCIÓN, 22707 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE SINALOA, CALLE ZACATECAS A UNA CUADRA DE LA TORTILLERIA DOS HERMANOS | -117.0417 | 32.3622
BCN200301772824 | Baja California | Playas de Rosarito | Primo Tapia | CALLE PUERTA DE LA PAZ INTERIOR LT. 2. MNZ. 10 COLONIA PRIMO TAPIA PARTE BAJA, 22740 PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE TEPIC Y CALLE GUAYMAS, CALLE MAZATLAN ALREDEDOR DE 100 MTS. AL SUR DE LA IGLESIA C | -116.9202 | 32.2248
BCN200301764322 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas De Rosarito | CALLE GLACIAR ARTICO INTERIOR 12 COLONIA COLINAS DE MAZATLÁN, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ENSENADA Y CALLE GABRIEL ESQUIVEL, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS A TRES CASAS DE TALLER FIDEL | -117.0415 | 32.4102
BCN200301764336 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas De Rosarito | CALLE CALLE BAHIA DE CONCEPCION 7 S/N EXT INTERIOR 5 S/N EXT COLONIA COLINAS DE MAZATLÁN, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE BAHIA DE CAMPECHE Y CALLE GOLFO DE CARPINTERIA, AVENIDA GOLFO DE B | -117.0396 | 32.4
BCN200301757304 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas De Rosarito | CALLE CUERNAVACA INTERIOR 2973 COLONIA CONSTITUCIÓN, 22707 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ARTICULO 123 Y CALLE NOWEL, CALLE MORELIA A UNA CUADRA DE LA FABRICA HYUNDAI | -117.0384 | 32.3716
BCN200301752461 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas De Rosarito | CALLE VIA DE LAS OLAS COLONIA VILLAS DEL MAR, 22703 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE BOULEVARD BENITO JUAREZ Y CALLE CALZADA DEL MAR, CALLE VILLA DEL MAR A UNOS METROS DE BOTANICA SAN JOSE Y MOTEL EL | -117.0618 | 32.3561
BCN200301757506 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas De Rosarito | CALLE CUERNAVACA INTERIOR 193 COLONIA CONSTITUCIÓN, 22707 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE NOWEL Y CALLE RAMON RAMIREZ, CALLE TEPIC A UNA CUADRA DE LA FABRICA HYUNDAI | -117.0385 | 32.3715
BCN200301752523 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas De Rosarito | CALLE TOLUCA 102 INTERIOR SN COLONIA CONSTITUCIÓN, 22707 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE BAJA CALIFORNIA Y CALLE ART. PRIMERO, CALLE MORELIA A UNOS METROS DEL SERVICIO DE REPARACION PC RUSH E | -117.0381 | 32.3644
BCN200301752579 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas De Rosarito | CALLE PACHUCA 4 A INTERIOR SN AMPLIACION LUCIO BLANCO, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ART. 27 CONSTITUCIONAL Y CALLE DISTRITO FEDERAL, CALLE GUADALAJARA A 100 METROS DE DISTANCIA DEL ME | -117.0399 | 32.3675
BCN200301755496 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas De Rosarito | CALLE AKUKULCAN INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO VILLAS DE SIBONEY, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE TABASCO Y CALLE BUENA VISTA, CALLE XETHA A UNA CUADRA DE PTAR ROSARITO 1 | -117.0377 | 32.3574
BCN200301755517 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas De Rosarito | CALLE ISLA SOCORRO COLONIA LOMAS DE CORONADO, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ISLAS TIBURON Y CALLE ISLAS SERRANO, BOULEVARD MARIANO VERDUGO CENTRO COMUNITARIO JOVEN INTERACTIVO MUNICIPA | -117.0412 | 32.3418
BCN200301755546 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas De Rosarito | CALLE GABRIEL ESQUIVEL COLONIA LUCIO BLANCO, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE MICHOACAN, CALLE ALTA TENCION A UN COSTADO DE SIX KIMBERLY | -117.0502 | 32.3773
BCN200301752165 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas De Rosarito | CALLE ROMUALDO GALLARDO OROZCO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LUCIO BLANCO, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VALENTE CORDERO Y CALLE LAZARO MORALES, CALLE VALENTE CORDERO A UN COSTAD | -117.0472 | 32.3866
BCN200301755573 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas De Rosarito | CALLE NUEVO LEON INTERIOR 1 COLONIA AMPLIACIÓN LUCIO BLANCO, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE PUEBLA, CALLE RAMON LOPEZ A UN COSTADO DE COMO HAMBURGUESERIA | -117.0463 | 32.3741
BCN200301757257 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas De Rosarito | CALLE MORELOS INTERIOR 1200 COLONIA CONSTITUCION, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE ARTICULO PRIMERO, CALLEJON ACUEDUCTO PEMEX EN CONTRA ESQUINA SE ENCUENTRA UN SIX | -117.0466 | 32.3613
BCN200301757401 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas De Rosarito | CALLE MORELIA INTERIOR 21 193 COLONIA CONSTITUCIÓN, 22707 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ARTICULO 123 Y CALLE NOWEL, CALLE TEPIC A UNA CUADRA DE LA FABRICA HYUNDAI | -117.039 | 32.3718
BCN200301752567 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas De Rosarito | CALLE OCEANO PACIFICO INTERIOR LOTE 1 MANZANA 27 COLONIA COLINAS DE MAZATLÁN, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MAR BERING Y CALLE MAR AMARILLO, CALLE MAR EGEO A 100 METROS DE LA TIENDA DE | -117.0386 | 32.4062
BCN200301753785 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas De Rosarito | CALLE JUAN ALVAREZ 356 INTERIOR SN AMPLIACION AMPLIACIÓN BENITO JUÁREZ, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CORNELIO ALCALA MACIAS Y CALLE MANUEL GOMEZ, CALLE DON LUIS DE LA ROSA A UNOS MET | -117.0498 | 32.3985
BCN200301757513 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas De Rosarito | CALLE GUANAJUATO INTERIOR 17 COLONIA CONSTITUCIÓN, 22707 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE RAMON LOPEZ Y CALLE RAMON RAMIREZ, BOULEVARD GUERRERO A UN COSTADO DE GASOLINERA PEMEX | -117.0517 | 32.37
BCN200301757522 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas De Rosarito | CALLE JOSE MARIA YAÑEZ COLONIA REFORMA, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE GRAL. FELIX GOMEZ, CALLE ANASTACIA BUSTAMANTE A CUATRO CUADRAS EN DIAGONAL DE OXXO BUSTAMANTE | -117.0689 | 32.3834
BCN200301755141 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas De Rosarito | CALLE MAR BALTICO INTERIOR SN COLONIA COLINAS DEL SOL, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE COLINAS DEL SOL Y CALLE MAR CARIBE, CALLE BAHIA DE CONCEPCIÓN AUN COSTADO DE ABARROTES BUENA VISTA | -117.038 | 32.4038
BCN200301755158 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas De Rosarito | CALLE MAR CARIBE INTERIOR SN COLONIA COLINAS DEL SOL, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE GOLFO PACIFICO Y CALLE MAR AMARILLO, AVENIDA COLINAS DEL SOL A 150 METROS DE MINI MARKET BRASHLEY | -117.0386 | 32.4052
BCN200301753831 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas De Rosarito | CALLE GOMEZ FARIAS 544 INTERIOR SN AMPLIACION AMPLIACIÓN BENITO JUÁREZ, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DON LUIS DE LA ROSA Y CALLE MANUEL GOMEZ, CALLE IGNACIO MEJIA 50 METROS DE MINI M | -117.0481 | 32.4001
BCN200301758801 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas De Rosarito | CALLE ISLA CONZUMEL INTERIOR 25 FRACCIONAMIENTO LOMAS DE CORONADO, 22707 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ISLA DE PASCUA Y CALLE ISLA CORONADO, CALLE MARIANO VERDUGO A APROXIMADAMENTE 500 MTS D | -117.0451 | 32.3402
BCN200301752873 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas De Rosarito | CALLE TUXTLA GUTIERREZ 4233 INTERIOR SN COLONIA CONSTITUCIÓN, 22707 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ART. PRIMERO Y CALLE BAJA CALIFORNIA, CALLE CHILPANCHINGO A 100 METROS DEL MERCADO PACIFICO | -117.0405 | 32.3644
BCN200301758864 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas De Rosarito | CALLE OCEANO PACIFICO INTERIOR 10 FRACCIONAMIENTO COLINAS DE MAZATLÁN, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE BAHIA DE CONCEPCION Y CALLE GOLFO DE BENGALA, CALLE OCEANO PACIFICO A DOS CUADRAS D | -117.0395 | 32.3998
BCN200301751959 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas De Rosarito | CALLE MAR ADRIATICO 101 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA MAGISTERIAL, 22700 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE RENE ORTIZ Y CALLE DEL CIPRES, CALLE SAUCE Y COSTA AZUL UBICADO EN EL PARQUE ABE | -117.0586 | 32.342
BCN200301753600 | Baja California | Playas de Rosarito | Primo Tapia | AVENIDA LARA MORA INTERIOR MZ 307 LOTE 27 COLONIA MANUEL ZAZUETA, 22740 PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA MICAELA AGUILERA TOPETE Y CALLE RAYMUNDO MARQUEZ, CALLE CIPRIANO PORTUGAR CERCA DE LA DELEGAC | -116.909 | 32.2225
BCN200301753672 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas De Rosarito | CALLE ABELARDO L RODRIGUEZ 203 A INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN EJIDO MAZATLÁN, 22707 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ISACC HIDALGO Y BOULEVARD ALFREDO BONFIL, CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ A UNOS | -117.0427 | 32.3488
BCN200301757285 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas De Rosarito | CALLE TEPIC COLONIA CONSTITUCIÓN, 22707 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ARTICULO123 Y CALLE NOWEL, CALLE CUERNAVACA A UN COSTADO DE LA FABRICA HYUNDAI | -117.0377 | 32.3726

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
BCN200301750309 | Obra | PRODEUR-R33-2020-ROS-LP-02 | FATPAD PROYECTOS S A DE C V | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO | 2843375.01 | 2843375.01
BCN200301764144 | Obra | PRODEUR-R33-2020-ROS-IS-02- | PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL PACIFICO SA DE CV | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO | 1152998.36 | 1152998.36
BCN200301755651 | Obra | PRODEUR-R33-2020-ROS-LP-04 | JAVER PALACIO SOSA | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO | 836415.63 | 836415.63
BCN200301772652 | Obra | PRODEUR-R33-2020-ROS-LP-07 | ROSARITO SUR CONSTRUCCIONES S A DE CV | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO | 1392347.44 | 1392347.44
BCN200301764848 | Obra | PRODEUR-R33-2020-ROS-IS-04 | PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL PACIFICO SA DE CV | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO | 1152953.13 | 1152953.13
BCN200301764859 | Obra | PRODEUR-R33-2020-ROS-LP-05 | INGENIERIA Y EDIFICACION BAJA SON S DE RL DE C V | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO | 1682634.33 | 1682634.33
BCN200301764868 | Obra | PRODEUR-R33-2020-ROS-IS-04 | PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL PACIFICO SA DE CV | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO | 1152953.13 | 1152953.13
BCN200301764403 | Obra | PRODEUR-R33-2020-ROS-IS-04 | PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL PACIFICO SA DE CV | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO | 1152953.13 | 1152953.13
BCN200301764875 | Obra | PRODEUR-R33-2020-ROS-IS-04 | PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL PACIFICO SA DE CV | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO | 1152953.13 | 1152953.13
BCN200301764889 | Obra | PRODEUR-R33-2020-ROS-IS-05 | SERGIO RENE CABRERA SORIA | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO | 759584.6 | 759584.6
BCN200301772707 | Obra | PRODEUR-R33-2020-ROS-LP-07 | ROSARITO SUR CONSTRUCCIONES S A DE CV | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO | 1392347.44 | 1392347.44
BCN200301772748 | Obra | PRODEUR-R33-2020-ROS-LP-07 | ROSARITO SUR CONSTRUCCIONES S A DE CV | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO | 1392347.44 | 1392347.44
BCN200301772794 | Obra | PRODEUR-R33-2020-ROS-LP-07 | ROSARITO SUR CONSTRUCCIONES S A DE CV | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO | 1392347.44 | 1392347.44
BCN200301772805 | Obra | PRODEUR-R33-2020-ROS-LP-07 | ROSARITO SUR CONSTRUCCIONES S A DE CV | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO | 1392347.44 | 1392347.44
BCN200301765325 | Obra | PRODEUR-R33-2020-ROS-IS-05 | SERGIO RENE CABRERA SORIA | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO | 759584.6 | 759584.6
BCN200301765342 | Obra | PRODEUR-R33-2020-ROS-LP-04 | JAVER PALACIO SOSA | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO | 836415.63 | 836415.63
BCN200301765377 | Obra | PRODEUR-R33-2020-ROS-IS-05 | SERGIO RENE CABRERA SORIA | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO | 759584.6 | 759584.6
BCN200301770361 | Obra | PRODEUR-R33-2020-ROS-LP-08 | MG PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA DEL NORTE S DE RL DE CV | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO | 1098637.45 | 1098637.45
BCN200301772552 | Obra | PRODEUR-R33-2020-ROS-LP-07 | ROSARITO SUR CONSTRUCCIONES S A DE CV | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO | 1392347.44 | 1392347.44
BCN200301764796 | Obra | PRODEUR-R33-2020-ROS-IS-04 | PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL PACIFICO SA DE CV | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO | 1152953.13 | 1152953.13
BCN200301764814 | Obra | PRODEUR-R33-2020-ROS-IS-04 | PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL PACIFICO SA DE CV | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO | 1152953.13 | 1152953.13
BCN200301772824 | Obra | PRODEUR-R33-2020-ROS-LP-07 | ROSARITO SUR CONSTRUCCIONES S A DE CV | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO | 1392347.44 | 1392347.44
BCN200301764322 | Obra | PRODEUR-R33-2020-ROS-IS-02- | PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL PACIFICO SA DE CV | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO | 1152998.36 | 1152998.36
BCN200301764336 | Obra | PRODEUR-R33-2020-ROS-IS-05 | SERGIO RENE CABRERA SORIA | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO | 759584.6 | 759584.6
BCN200301757304 | Obra | PRODEUR-R33-2020-ROS-LP-05 | INGENIERIA Y EDIFICACION BAJA SON S DE RL DE C V | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO | 1682634.33 | 1682634.33
BCN200301752461 | Obra | PRODEUR-R33-2020-ROS-LP-03 | LJP CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO | 1457734.29 | 1457734.29
BCN200301757506 | Obra | PRODEUR-R33-2020-ROS-LP-05 | INGENIERIA Y EDIFICACION BAJA SON S DE RL DE C V | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO | 1682634.33 | 1682634.33
BCN200301752523 | Obra | PRODEUR-R33-2020-ROS-IS-02- | PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL PACIFICO SA DE CV | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO | 1152998.36 | 1152998.36
BCN200301752579 | Obra | PRODEUR-R33-2020-ROS-IS-02- | PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL PACIFICO SA DE CV | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO | 1152998.36 | 1152998.36
BCN200301755496 | Obra | PRODEUR-R33-2020-ROS-LP-04 | JAVER PALACIO SOSA | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO | 836415.63 | 836415.63
BCN200301755517 | Obra | PRODEUR-R33-2020-ROS-LP-04 | JAVER PALACIO SOSA | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO | 836415.63 | 836415.63
BCN200301755546 | Obra | PRODEUR-R33-2020-ROS-LP-04 | JAVER PALACIO SOSA | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO | 836415.63 | 836415.63
BCN200301752165 | Obra | PRODEUR-R33-2020-ROS-IS-01 | ROSARITO SUR CONSTRUCCIONES S A DE CV | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO | 374165.93 | 374165.93
BCN200301755573 | Obra | PRODEUR-R33-2020-ROS-LP-04 | JAVER PALACIO SOSA | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO | 836415.63 | 836415.63
BCN200301757257 | Obra | PRODEUR-R33-2020-ROS-LP-05 | INGENIERIA Y EDIFICACION BAJA SON S DE RL DE C V | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO | 1682634.33 | 1682634.33
BCN200301757401 | Obra | PRODEUR-R33-2020-ROS-IS-04 | PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL PACIFICO SA DE CV | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO | 1152953.13 | 1152953.13
BCN200301752567 | Obra | PRODEUR-R33-2020-ROS-IS-02- | PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL PACIFICO SA DE CV | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO | 1152998.36 | 1152998.36
BCN200301753785 | Obra | PRODEUR-R33-2020-ROS-IS-02- | PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL PACIFICO SA DE CV | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO | 1152998.36 | 1152998.36
BCN200301757513 | Obra | PRODEUR-R33-2020-ROS-IS-04 | PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL PACIFICO SA DE CV | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO | 1152953.13 | 1152953.13
BCN200301757522 | Obra | PRODEUR-R33-2020-ROS-IS-04 | PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL PACIFICO SA DE CV | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO | 1152953.13 | 1152953.13
BCN200301755141 | Obra | PRODEUR-R33-2020-ROS-LP-04 | JAVER PALACIO SOSA | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO | 836415.63 | 836415.63
BCN200301755158 | Obra | PRODEUR-R33-2020-ROS-LP-04 | JAVER PALACIO SOSA | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO | 836415.63 | 836415.63
BCN200301753831 | Obra | PRODEUR-R33-2020-ROS-IS-02- | PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL PACIFICO SA DE CV | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO | 1152998.36 | 1152998.36
BCN200301758801 | Obra | PRODEUR-R33-2020-ROS-LP-05 | INGENIERIA Y EDIFICACION BAJA SON S DE RL DE C V | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO | 1682634.33 | 1682634.33
BCN200301752873 | Obra | PRODEUR-R33-2020-ROS-LP-05 | INGENIERIA Y EDIFICACION BAJA SON S DE RL DE C V | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO | 1682634.33 | 1682634.33
BCN200301758864 | Obra | PRODEUR-R33-2020-ROS-IS-04 | PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL PACIFICO SA DE CV | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO | 1152953.13 | 1152953.13
BCN200301751959 | Obra | PRODEUR-R33-2020-ROS-LP-01 | ROSARITO SUR CONSTRUCCIONES S A DE CV | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO | 839704.64 | 839704.64
BCN200301753600 | Obra | PRODEUR-R33-2020-ROS-IS-02- | PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL PACIFICO SA DE CV | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO | 1152998.36 | 1152998.36
BCN200301753672 | Obra | PRODEUR-R33-2020-ROS-LP-05 | INGENIERIA Y EDIFICACION BAJA SON S DE RL DE C V | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO | 1682634.33 | 1682634.33
BCN200301757285 | Obra | PRODEUR-R33-2020-ROS-LP-05 | INGENIERIA Y EDIFICACION BAJA SON S DE RL DE C V | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO | 1682634.33 | 1682634.33

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
BCN200301750309 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 2446 | 2446 | 600 | 24.5298
BCN200301764144 | 2020 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.25 | 25
BCN200301755651 | 2020 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.25 | 25
BCN200301772652 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 44 | 44 | 12 | 27.2727
BCN200301764848 | 2020 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.25 | 25
BCN200301764859 | 2020 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.25 | 25
BCN200301764868 | 2020 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.25 | 25
BCN200301764403 | 2020 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.25 | 25
BCN200301764875 | 2020 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.25 | 25
BCN200301764889 | 2020 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.1 | 10
BCN200301772707 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 38 | 38 | 9.5 | 25
BCN200301772748 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 79 | 79 | 19.75 | 25
BCN200301772794 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 75 | 75 | 18 | 24
BCN200301772805 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 45 | 45 | 12.5 | 27.7778
BCN200301765325 | 2020 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.1 | 10
BCN200301765342 | 2020 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.25 | 25
BCN200301765377 | 2020 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.1 | 10
BCN200301770361 | 2020 | 3 | Metros lineales | 403 | 403 | 100 | 24.8139
BCN200301772552 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 43 | 43 | 11 | 25.5814
BCN200301764796 | 2020 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.25 | 25
BCN200301764814 | 2020 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.25 | 25
BCN200301772824 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 123 | 123 | 40 | 32.5203
BCN200301764322 | 2020 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.25 | 25
BCN200301764336 | 2020 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.1 | 10
BCN200301757304 | 2020 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.25 | 25
BCN200301752461 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.25 | 25
BCN200301757506 | 2020 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.25 | 25
BCN200301752523 | 2020 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.25 | 25
BCN200301752579 | 2020 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.25 | 25
BCN200301755496 | 2020 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.25 | 25
BCN200301755517 | 2020 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.25 | 25
BCN200301755546 | 2020 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.25 | 25
BCN200301752165 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.25 | 25
BCN200301755573 | 2020 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.25 | 25
BCN200301757257 | 2020 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.25 | 25
BCN200301757401 | 2020 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.25 | 25
BCN200301752567 | 2020 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.25 | 25
BCN200301753785 | 2020 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.25 | 25
BCN200301757513 | 2020 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.25 | 25
BCN200301757522 | 2020 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.25 | 25
BCN200301755141 | 2020 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.25 | 25
BCN200301755158 | 2020 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.25 | 25
BCN200301753831 | 2020 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.25 | 25
BCN200301758801 | 2020 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.25 | 25
BCN200301752873 | 2020 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.25 | 25
BCN200301758864 | 2020 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.25 | 25
BCN200301751959 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.25 | 25
BCN200301753600 | 2020 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.25 | 25
BCN200301753672 | 2020 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.25 | 25
BCN200301757285 | 2020 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.25 | 25

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".