## cuenta publica 2025
CONCILIACIÒN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 DEL CAPÌTULO DE INVERSIÒN PÙBLICA CON EL PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÙBLICA
Egresos
Contrato | Obra | contratista | Aprobado | Contratado | Convenio | Modificado | Devengado | Pagado | Según registro Presupuestal | Diferencias | Avance fisico | Avance financiero
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4=(2+3) |  |  | 5 | 6
PRODEUR-PRON-2025-ROS-AD-01 | Remodelación de recepción en Presidencia, construcción de módulo de atención ciudadana, ubicada en Casa Municipal, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C. | Vive Inversion y Desarrollos S. de R.L. de C.V. | 802952.65 | 797123.51 | 0 | 797123.51 | 797123.51 | 544135.403 | 797123.51 | 0 | 68.26% | 68.26%
PRODEUR-PRON-2025-ROS-LP-01 | Regeneración urbana del Blvd. Artesanal Popotla que comprende el tramo desde el km. 30+660.00 hasta el 32-400.00 de la carretera libre Tijuana- Ensenada | TRAFFICLINGHT DE MEXICO | 28897510.25 | 27993510.26 | 201023.71 | 28194533.97 | 28194533.97 | 28194533.95 | 28194533.97 | 0 | 100% | 100%
PRODEUR-PRON-2025-ROS-AD-03 | Rehabilitación de baños públicos en la Casa Municipal | Ingeniaria y Edificacion Baja Son S. de R.L. de C.V. | 864661.47 | 864661.46 | 0 | 864661.46 | 864661.46 | 810402.678 | 864661.46 | 0 | 93.72% | 93.72%
PRODEUR-PRON-2025-ROS-LP-02 | Pavimentación con carpeta asfáltica de la Calle Guadalupe Rivera entre Calle Manuel Zazueta y Calle Regino, Primo Tapia, Playas de Rosarito B.C. | Alfa Construcciones Urbanas S.A de C.V. | 3226739.19 | 3104550.6 | 0 | 3104550.6 | 3104550.6 | 2658081.87 | 3104550.6 | 0 | 85.26% | 85.26%
PRODEUR-PRON-2025-ROS-LP-03 | Pavimentación con carpeta asfáltica de la Calle Procopio Zazueta Olivas entre Calle Manuel Zazueta y Calle Regino, Primo Tapia, Playas de Rosarito B.C. | Alfa Construcciones Urbanas S.A de C.V. | 3505250.2 | 3369889.19 | 0 | 3369889.19 | 3369889.19 | 2821322.027 | 3369889.19 | 0 | 83.72% | 83.72%
PRODEUR-PRON-2025-ROS-LP-04 | Pavimentación con carpeta asfáltica de la Calle Rodolfo Márquez entre Calle Manuel Zazueta y Calle Regino, Primo Tapia, Playas de Rosarito B.C. | Los Remos Constructora S. de R.l. de C.V. | 3116783.74 | 3011676.4 | 0 | 3011676.4 | 3011676.4 | 2520267.32 | 3011676.4 | 0 | 83.68% | 83.68%
PRODEUR-PRON-2025-ROS-LP-05 | Pavimentación con carpeta asfáltica de la Calle Regino entre Calle Rio Lerma y Calle Cipriano Portugal, Primo Tapia, Playas de Rosarito B.C. | Kalen Servicios y Productos S. de R.L. de C.V. | 7922707.18 | 7661324.42 | 0 | 7661324.42 | 7661324.42 | 6497457.156 | 7661324.42 | 0 | 84.81% | 84.81%
PRODEUR-PRON-2025-ROS-AD-02 | Adecuacion de sala Audiovisual temporal del Parque Submarino Rosarito, Ubicada en Museo de Arrecife de Playa de Rosarito | Construcciones del Pacifico AYCS de R.L. de C.V | 785751.63 | 780264.05 | 0 | 780264.05 | 780264.05 | 780264.05 | 780264.05 | 0 | 100% | 100%
PRODEUR-PRON-2025-ROS-LP-06 | Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Guadalajara entre Calle Tecate y Calle Tercera (Poliducto PEMEX) y Calle Tecate entre Calle Mexicali y Guadalajara, Col. Ampliacion Lucio Blanco, Playas de Rosarito B.C. | Kalen Servicios y Productos S. de R.L. de C.V. | 7926014.17 | 7660927.06 | 145968.94 | 7806896 | 7806896 | 3864026.538 | 7806896 | 0 | 30% | 49.49%
PRODEUR-PRON-2025-ROS-IS-02 | Pavimentación con concreto hidráulico del circuito Colinas de Rosarito, de las Calles Olivo, Naranjo y Carlos Lane entre las Calles Carlos Lane y Jesús Pérez Col. Colinas De Rosarito | Alfa Construcciones Urbanas S.A de C.V. | 5136681.73 | 5088416.72 | 0 | 5088416.72 | 5088416.72 | 4582694.576 | 5088416.72 | 0 | 100% | 90.06%
PRODEUR-PRON-2025-ROS-IS-04 | Pavimentación con concreto hidráulico de la CalleTezozomoc entre Cerrada Tezozomoc y Av. Cuauhtémoc, Calle Techotiala entre Calle Tezozomoc y Moguihutz, Col. Aztlán, Playas de Rosarito B.C. | Martval Grupo Constructor S.A. de C.V. | 4620532.97 | 4037938.74 | 582594.23 | 4620532.97 | 4620532.97 | 1211381.622 | 4620532.97 | 0 | 95% | 26.21%
PRODEUR-PRON-2025-ROS-LP-07 | Pavimentación con concreto hidráulico de Av. Hermosa entre Av. Paraíso Oeste y Calle Volcán , Col. Lomas de Rosarito, Playas de Rosarito B.C. | Los Remos Constructora S. de R.l. de C.V. | 7387628.83 | 7333237.75 | 0 | 7333237.75 | 7333237.75 | 7333237.735 | 7333237.75 | 0 | 100% | 100%
PRODEUR-PRON-2025-ROS-LP-08 | Pavimentación con concreto hidráulico de Av. linda entre Av. Paraíso Oeste y Calle Volcán Col. Lomas de Rosarito, Playas de Rosarito B.C. | Alfa Construcciones Urbanas S.A de C.V. | 7752914.75 | 7109391.6 | 643523.15 | 7752914.75 | 7752914.75 | 6389179.8 | 7752914.75 | 0 | 100% | 82.41%
PRODEUR-PRON-2025-ROS-IS-03 | Pavimentación con concreto hidráulico del Calle Pablo Bonilla, entre Calle Clemente Contreras y Calle Salvador Bonilla, Col. Ampliación Plan Libertador, Playas de Rosarito B.C. | Los Remos Constructora S. de R.l. de C.V. | 4177845.61 | 4140522.18 | 37323.43 | 4177845.61 | 4177845.61 | 3684958.424 | 4177845.61 | 0 | 100% | 88.2%
PRODEUR-PRON-2025-ROS-LP-10 | Suministro e instalación de semáforos con detección vehicular, Playas de Rosarito B.C. | FATPAD PROYECTOS S.A. DE C.V. | 21132000 | 20368923 | 763077 | 21132000 | 21132000 | 6110676.9 | 21132000 | 0 | 85% | 28.91%
RODEUR-PRON-2025-ROS-IS-10 | Rehabilitación con concreto hidráulico de la Calle Chihuahua entre Calle Tabasco y Calle Rosarito, Calle Rosarito entre Calle Chihuahua y Calle San Quintín, Calle San Quintín entre Calle Rosarito y Calle 5 de Mayo, Col. Crosthwaite, Playas de Rosarito B.C. | Los Remos Constructora S. de R.l. de C.V. | 9725308.38 | 9675651.9 | 0 | 9675651.9 | 9675651.9 | 2902695.57 | 9675651.9 | 0 | 95% | 30%
RODEUR-PRON-2025-ROS-LP-11 | Pavimentación con concreto hidráulico del circuito de calle Benito Juárez y/o aurora desde Calle Ignacio Mariscal Arroyo hasta Calle Calipso Colinas del Sol. Col. Colinas del Sol. Playas de Rosarito. | Damar Infraestructura S de R.L. de C.V. | 24116828.07 | 21814590.23 | 2301232.81 | 24115823.04 | 24115823.04 | 0 | 24115823.04 | 0 | 45% | 0%
PRODEUR-PRON-2025-ROS-IS-08 | Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Mina Escorpión entre Calle Mina Blvd. Elena Ames Gilbert y Calle Mina del Padre, Col. La Mina de Rosarito, Playas de Rosarito B.C. | Construcciones CYCOM S de R.L. de C.V | 2800840.76 | 2794592.19 | 0 | 2794592.19 | 2794592.19 | 0 | 2794592.19 | 0 | 95% | 0%
RODEUR-PRON-2025-ROS-AD-05 | Pavimentación con Concreto Hidráulico de calle Enrique Peztaloza (cerrada) incluye Instalación de línea de agua potable y drenaje sanitario desde Calle Ignacio Altamirano a calle Acacias Col. Magisterial, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C. | GAP Proyectos e Ingenieria de Baja California S. de R.L. de C.V. | 1409268.15 | 1405094.23 | 0 | 1405094.23 | 1405094.23 | 0 | 1405094.23 | 0 | 0% | 0%
PRODEUR-PRON-2025-ROS-IS-05 | Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Isla Mujeres entre Calle Isla Cedillas y Calle Luis Echeverría, Col. Lomas de Coronado, Playas de Rosarito B.C. | Pavimentos y Urbanizaciones B C S de R.L. de C.V | 4267453.58 | 4224511.36 | 42942.22 | 4267453.58 | 4267453.58 | 0 | 4267453.58 | 0 | 25% | 0%
PRODEUR-PRON-2025-ROS-IS-06 | Pavimentación con concreto hidráulico de Av. Maravilla entre Av. Paraíso Oeste y Calle Volcán, Col. Lomas de Rosarito, Playas de Rosarito B.C. | Damar Infraestructura S de R.L. de C.V. | 4892753.25 | 4311953.64 | 559076.31 | 4871029.95 | 4871029.95 | -1.2806e-09 | 4871029.95 | 0 | 90% | 0%
PRODEUR-PRON-2025-ROS-LP-12 | Construcción de Sub Delegación Primo Tapia , Delegación Primo, Playas de Rosarito B.C. | COPROM S.A. DE C.V. | 25935172.71 | 21545298.01 | 4389874.7 | 25935172.71 | 25935172.71 | 0 | 25935172.71 | 0 | 20% | 0%
PRODEUR-PRON-2025-ROS-AD-06 | Muro de contencion de concreto armado y cuneta pluvial en instancia infantil, Leona Vicario en Colonia Ejido Morelos, Playas de Rosarito B.C. | Rodrigo Martínez García | 709289.64 | 643472.7 | 65816.94 | 709289.64 | 709289.64 | 0 | 709289.64 | 0 | 0% | 0%
PRODEUR-PRON-2025-ROS-AD-07 | Rehabilitación e impermeabilización de techos en Centros Comunitarios (Jerry Lester, Ángel Alemán, Colinas del Sol, Aztlán, La Mina, Unidad Básica de Rehabilitación, Leona Vicario, Antonia Cortez Pulido, La Ladrillera y Oficinas de DIF Municipal) en Playas de Rosarito B.C. | Rodrigo Martínez García | 1641221 | 1481326.53 | 0 | 1481326.53 | 1481326.53 | 0 | 1481326.53 | 0 | 0% | 0%
PRODEUR-PRON-2025-ROS-AD-08 | Techumbre en Centro Comunitario Casa de Paja, Ampliación Lucio Blanco, Playas de Rosarito B.C. | Rodrigo Martínez García | 588846.91 | 530839.32 | 0 | 530839.32 | 530839.32 | 0 | 530839.32 | 0 | 0% | 0%
PRODEUR-R33-2025-ROS-LP-01 | Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Anáhuac y Calle Tepechpan desde la Calle Anáhuac (Cerrada) a Calle Tollan Col. Aztlán, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C. | Kalen Servicios y Productos S. de R.L. de C.V. | 9123409.76 | 9063321.08 | 60088.68 | 9123409.76 | 9123409.76 | 7778937.3732 | 9123409.76 | 0 | 85.37% | 85.37%
PRODEUR-R33-2025-ROS-LP-02 | Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Mina Coronel y Mina del Valle desde Blvd. Eduardo Yagues Jarque Colonia La Mina, Playas de Rosarito, B.C. | Kalen Servicios y Productos S. de R.L. de C.V. | 3983745.21 | 3942443.77 | 0 | 3942443.77 | 3942443.77 | 3851714.4732 | 3942443.77 | 0 | 100% | 97.7%
PRODEUR-R33-2025-ROS-IS-01 | Construcción de Aula de Usos Múltiples en Escuela Misión Cultural No.164, Colonia Constitución, Playas de Rosarito B.C. | Javier Palacios Sosa | 1887990.62 | 1882407.55 | -96799.98 | 1785607.57 | 1785607.57 | 791460.5528 | 1785607.57 | 0 | 17.21% | 42.05%
PRODEUR-R33-2025-ROS-AD-02 | Rehabilitación de Techumbre en Aula en Escuela Misión Cultural No. 164, Colonia Constitución, Playas de Rosarito B.C. | Javier Palacios Sosa | 234093.27 | 232517.37 | 0 | 232517.37 | 232517.37 | 224380.5052 | 232517.37 | 0 | 95% | 96.5%
PRODEUR-R33-2025-ROS-AD-01 | Rehabilitación de Sanitarios en Escuela Misión Cultural No.164, Colonia Constitución, Playas de Rosarito B.C. | Javier Palacios Sosa | 222790.53 | 221040.81 | 1749.72 | 222790.53 | 222790.53 | 125065.9104 | 222790.53 | 0 | 37.97% | 56.58%
PRODEUR-R33-2025-ROS-IS-03 | Construcción de Baños (10) en el Municipio de Playas de Rosarito, B.C. | Construcciones CYLCOM S de R.L. de C.V. | 1500699.2 | 1493730.84 | 0 | 1493730.84 | 1493730.84 | 1074963.1608 | 1493730.84 | 0 | 59.95% | 71.96%
PRODEUR-R33-2025-ROS-AD-06 | Construcción de Piso Firme (335.05 M²) en el Municipio de Playas de Rosarito, B.C. | GAG Proyectos e Ingenieria de Baja California S. de R.L. de C.V. | 444963.15 | 443957.6 | 0 | 443957.6 | 443957.6 | 443957.6 | 443957.6 | 0 | 100% | 100%
PRODEUR-R33-2025-ROS-LP-03 | Construcción de la red de agua potable en la colonia Cumbres de Popotla, del municipio Playas de Rosarito, B.C. | Constructora Sextin S de R.L. de C.V | 6622414.54 | 6110188.95 | 512225.59 | 6622414.54 | 6622414.54 | 1833056.6868 | 6622414.54 | 0 | 0% | 0%
PRODEUR-R33-2025-ROS-AD-03 | Construcción de la red de agua potable en la calle Lepus, de la colonia Colinas del Sol, del municipio de Playas de Rosarito, B.C. | Servicios y Obras Civiles Estrella | 609118.8 | 586659.7 | 0 | 586659.7 | 586659.7 | 396044.416 | 586659.7 | 0 | 53.58% | 67.51%
PRODEUR-R33-2025-ROS-IS-06 | Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle la Bajada y Alameda, desde la Calle Alameda hasta Av. Ladera y entre las Calles, Calle la Bajada hasta Calle Laderas; Colonia Lomas de Rosarito,Delegacion Plan Libertador Playas de Rosarito, B.C. | Kalen Servicios y Productos S. de R.L. de C.V. | 5631876.61 | 5627405.29 | 0 | 5627405.29 | 5627405.29 | 1688221.5912 | 5627405.29 | 0 | 0% | 0%
PRODEUR-R33-2025-ROS-AD-07 | Construcción de Cubierta en Explanada Civica y piso firme en acceso principal en CAM Rosarito, Colonia Lucio Blanco, Delegacion Zona Centro, Playas de Rosarito B.C. | ADMOBRA S.A. DE C.V. | 1335161.36 | 1181371.36 | 153790 | 1335161.36 | 1335161.36 | 354411.4068 | 1335161.36 | 0 | 0% | 0%
PRODEUR-R33-2025-ROS-IS-07 | Pavimentación con Carpeta Asfáltica de la Calle Volcán Semeru y Calle Volcán Santa Helena desde la Calle Volcán Krakatoa hasta Volcan Semeru y Calle Volcan Santa Elena hasta Volcán Iztaccíhuatl, Colonia Colinas del Volcán, Delegación Primo Tapia Playas de Rosarito, B.C. | Infraestructura Pública y Obra Civil S.A de C.V. | 4843254.46 | 4649636.8 | 193617.66 | 4843254.46 | 4843254.46 | 0 | 4843254.46 | 0 | 0% | 0%
PRODEUR-RVE-2025-ROS-IS-01 | “Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle Culiacán (Poliducto PEMEX) entre Calle Sonora y Calle Chilpancingo Col. Ampliación Lucio Blanco, Playas de Rosarito, B.C.” | Urbanizado y Pavimentación de Baja California S.A. de C.V. | 4253242.5 | 3825309.62 | 427932.88 | 4253242.5 | 4253242.5 | 3576631.736 | 4253242.5 | 0 | 90.71% | 90.71%
PRODEUR-RVE-2025-ROS-AD-05 | Reposición de Losa de Concreto Hidráulico en la Av. José Hároz Aguilar, entre Blvd. Artículo 27 y Calle Artículo 3ro en la Colonia Villa Turística, Delegación Zona Centro en el Municipio de Playas de Rosarito, B.C | Juan Bernardo Garcia Rojas | 279720 | 275427.72 | 0 | 275427.72 | 275427.72 | 0 | 275427.72 | 0 | 0% | 0%
PRODEUR-RVE-2025-ROS-IS-02 | Pavimentación con concreto hidráulico en Calle Chilpancingo, entre Calle Balbino Obeso y Cañón, Ampliación Lucio Blanco, Municipio de Playas de Rosarito, B.C | Supervisión Proyectos DRI S. de R.L. de C.V | 2539957.5 | 2527389.6 | 0 | 2527389.6 | 2527389.6 | 0 | 2527389.6 | 0 | 0% | 0%
PRODEUR-RVE-2025-ROS-AD-03 | Rehabilitación de pavimento con concreto asfáltico en Calle Roble entre Av. Bosque De Rosarito y Calle Nogal y Rehabilitación de pavimento con concreto asfáltico en Calle Nogal entre Calle Roble y Nogal, Fraccionamiento Real de Rosarito, Playas de Rosarito B.C. | Juan Bernardo Garcia Rojas | 1076422.5 | 982691.62 | 93730.88 | 1076422.5 | 1076422.5 | 0 | 1076422.5 | 0 | 0% | 0%
PRODEUR-RVE-2025-ROS-AD-04 | Bacheo con mezcla asfáltica en la Calle Nogal entre Calle Roble hasta Calle Fresno, Fraccionamiento Real de Rosarito, Playas de Rosarito B.C. | Juan Bernardo Garcia Rojas | 217282.5 | 198466.65 | 18815.85 | 217282.5 | 217282.5 | 0 | 217282.5 | 0 | 0% | 0%
PRODEUR-SEDATU-2025-ROS-LP-01 | “Adecuación para la conclusión del Centro de Desarrollo Comunitario Parque Cocina Central, en el Municipio de Playas de Rosarito, Estado de Baja California” | FATPAD PROYECTOS SA. DE C.V | 40062005.28 | 39255853.14 | 806152.14 | 40062005.28 | 40062005.28 | 11776755.942 | 40062005.28 | 0 | 0% | 0%
PRODEUR-SEDATU-2025-ROS-LP-02 | “Adecuación para la conclusión del Circuito Cultural de Playas: Adecuación de Parque y Centro Cultural con Biblioteca Abelardo L. Rodríguez, en el Municipio de Playas de Rosarito, Estado de Baja California” | MARTVAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | 45427035.98 | 41021767.15 | 4405268.83 | 45427035.98 | 45427035.98 | 12306530.145 | 45427035.98 | 0 | 0% | 0%
TOTAL DE INVERSION DE PROGAMA DE OBRA 2025 |  |  | 313638140.59 | 295271273.67 | 16309025.69 | 311580299.36 | 311580299.36 | 127127447.1184 | 311580299.36 | 0